## Planilha1
2019 | AGOSTO | [12 empty] | SETEMBRO | [29 empty] | OUTUBRO | [30 empty] | NOVEMBRO
ATIVIDADES | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
LEVANTAMENTO REQUISITO
DOCUMENTAÇÃO REQUISITO
VALIDAÇÃO REQUISITO
LISTA EVENTOS
DIAGRAMA CASO DE USO
ESPECIFICAÇÃO DE CASO DE USO
PROTOTIPAÇÃO
MODELAGEM BD
PROGRAMAÇÃO CADASTRO
PROGRAMAÇÃO RELATORIOS
PROGRAMAÇÃO DE SUBTRAÇÃO AUTOMATICA ESTOQUE
SISTEMA DE LOGIN
APLICATIVO MOVEL
PROGRAMAÇÃO MOVIMENTAÇÃO
TESTE UNITARIOS
TESTE INTEGRAÇÃO
MANUAL USUARIO
TREINAMENTO